## Zeitplan
	Hyerim	Florian	Nicole	Luca
19.6 - 25.6	- Andere Gegner Typen / - Gegner dynamisch spawnen / - Gegner mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten / - Verbesserung der Gegnerleben	- Falling Platforms after Contact / - Easing/tweening optimizing / - Spike optimizing	- Angriff von Enemy auf Spieler führt / nur zu einem Lebenverlust, d.h. / this.lives -= 1 / - Wenn beide Spieler sterben (this.lives = 0), erscheint der Gameover-Screen	- Datenbank einbinden
26.6 - 2.7	- Gegner Fähigkeit geben, sich auf Spieler zuzubewegen	- Erweiterung der Funktionen für bisherige / Hindernisse (spikes, platforms) / - new: Pitfall & Puddle Obstacle	- Spieler verschiedene Fähigkeiten geben / (kraft, leben, sprunghöhe, / geschwindigkeit,…) und Wiederbelebungsfunkion	- Datenbank: (Server und Funktionen) / Pause-Menü -> speichern / Main-Menü -> laden / - Panda Sprite machen
3.7 - 9.7	- Ziel-Item (Flagge oder so) / - vielleicht spezielle Collectables, damit / man ins nächste Level gelangt	Tiled Maps	- Spieler sollen schlagen? / Und Collectables einsammeln für / Boost (waffen, rüstung)	Tiled Maps
10.7 - 16.7	- Bosslevel	- Sprites fertig machen / - kooperatives Element / -> spezielle Platformen in die Klasse rein	Spieler Fähigkeiten (siehe unten) / kooperative Elemente	- Datenbank: (Server und Funktionen) / Pause-Menü -> speichern / Main-Menü -> laden / Bestenliste (anhand von Zeit?) / - Leaderboard State / - gespielte Zeit (timer von Anfang an / laufen lassen)
17.7 - 23.7	Code-Struktur, kommentieren
24.7 - 30.7	TESTPHASE + Puffer
bis 7.8

	Design:
	Hintergrund-Bilder adden	Spieler
	sound
		Pfeil und Bogen		kooperatives Element
				Button aktivieren
		Munition collecten		nur 1 spieler kann ihn erreichen
		Bambus		-> es erscheinen Platformen z.B.	früchte liegen so, dass nur einer sie sammeln kann
		-> collect: sehr rare		-> platform elevator	dünne Gänge -> man braucht Waffen
boss				-> ..
Fähigkeiten:		Animation: Knockback
- wirft Bananen random		-> kein tween, sondern bounce
- springt jede 10 sek.
-> kann sehr hoch springen
-> camera.shake
- Leben: 20		levels (tiled) -> vegetationszonen (JSON)
(- Lebensbalken, nicht wichtig)		1. level: normal TEST
		2. level: wasserlevel	mehrere levels in playstate wie in mozilla
		3. level: wüste
sprites		Bosslevel
runterfallende pf	brüchig aussehend
bewegende pf	wolken
food

münzen (ähnliches)
gegner	affen	enemies
	spinne	levelabhängiges Leben und Speed
	irgendwas fliegendes	level 1: Leben: 1	speed:
		level 2: Leben: 1
waffe	pfeil und bogen symbol	level 3: Leben 2

boss

## How-To_Server
Tutorial für Server: / // Abhängigkeiten installieren mit npm \\ / -> öffnet ein terminal / -> geht in Hauptprojekt Ordner, wo server.js file ist (im terminal) / -> da macht ihr: "npm install" - ohne "" / -> terminal kann man offen lassen / // MongoDb installieren \\ / -> dann müsst ihr MongoDb herunterladen und installieren / Link: https://www.mongodb.com/download-center#community / // MongoDb starten \\ / -> dann eine weiteres terminal öffnen / -> geht in den Ordner, wo ihr MongoDb hin installiert habt (im terminal) / (bei mir: C:\Program Files\MongoDB) / -> dann in die Unterordner navigieren (im terminal) / (bei mir: C:\Program Files\MongoDB\Server\3.4\bin) / -> dort angekommen tippt das Folgende ein: / "mongod --dbpath <Pfad zum Projekt>\Hauptprojekt\data" - ohne "" / <Pfad zum Projekt>: / ist bei mir: C:\Users\Lucca\WebstormProjects\sepjs-fantastischefuenf\ / // Server starten \\ / -> in dem ersten Terminal wo ihr im Hauptprojekt seid, eintippen: / "node server.js" - ohne "" / jetzt müsst ihr im Browser "localhost:3000" (-ohne "") eintippen und solltet das Spiel sehen :)